## Feuil1
* Juin 2015 * | QUARTIER De … | CENTRE-VILLE
Type de travaux | Item N° | CONSTAT | AMELIORATIONS A APPORTER |  | Décision: Prioritaire / Pas prioritaire, Abandonné | DATE prévue des travaux | DATE DE REALISATION effective
PROPOSITIONS
Circulation | 1 | Vitesse excessive des véhicules | Mettre en œuvre une zone 30 | Possibilité de marquage au sol. L'aménagement en zone 30 est complexe et fera partie de la réflexion globale sur le centre ville
| 2 | Pour les vélos sur la piste cyclable,entrée du parking du stade dangereuse | Instaurer un STOP pour les vélos sur la piste cyclable à l’entrée du parking du stade | La configuration ne permet pas de placer un stop sur la piste cyclable mais on peut placer un panneau avertissant qu'il y a une piste cyclable avant la sortie du parking
| 3 | Trop de véhicules devant le Centre de Loisirs | Créer un espace sans véhicules devant le Centre de Loisirs | réflexion menée avec la reconstruction et contrainte vigipirate. En ce qui concerne les propositions de liaisons douces entre les différents bâtiments, celles-ci seront transmises au bureau d'étude pour le centre ville
| 4 | Au rond-point il manque un panneau Cédez le passage rue Ditte |  |  |  | FAIT
| 5 | Croisement entre la rue Chesneau et la rue de la République dangereux | Disposer un miroir pour une meilleure visibilité | Difficulté des miroirs : problème de visibilité en cas de mauvais temps et dérèglement régulier. Ces facteurs pouvant être une cause d'accident et engager la responsabilité de Mme Le Maire. Priorité à droite?
| 6 | Croisement avec la rue de la République dangereux | Disposer un miroir pour une meilleure visibilité | Même réponse
Transports
Stationnement | 7 | Difficultés pour stationner un vélo devant les commerces et favoriser les déplacements doux | Installer des porte-vélos devant les magasins des commerçants | Parking du Prieuré: x2 Parking du stade: x2 A la mairie: x2 A la gare: x2
| 8 | Aucune signalétique pour le parking de la gare | Signaler l’entrée du parking de la gare | Restructuration des alentours de la gare dans le cadre du comité de Pôle: à voir avec Maëlle Hodges
| 9 | Difficulté pour stationner devant la boulangerie pour les clients Rue P. de Coubertin |  | Prendre contact avec la boulangerie pour étudier la possibilité de faire des places devant le magasin
| 10 | Fondation Devos: stationnement des visiteurs? |  | Ouverture de la fondation prévue en septembre 2016/ Liaison douce avec le parking de l'espace Jean Racine est envisagée
Voirie Sécurité | 11 | Le carrefour du 14 juillet pour les piétons est dangereux | Sécuriser ce carrefour du 14 juillet pour les piétons | Réglementation à vérifier sur les passages piétons / Création d'un rond point dans le cadre de l'étude du centre ville à envisager
| 12 | Le passage pour piétons près de l’église devrait être mieux sécurisé Sortie d'école et problème de sécurite des piétons | Aménager la rue de la République entre le feu et l'église pour faire ralentir les voitures | Placer un ralentisseur et une signalétique spécifique
| 13 | Traiter l’entrée dans la rue des Roches | Proposer une signalétique spécifique | La rue des Roches est une impasse pour les véhicules et ne bénéficie pas de la priorité à ce titre.
| 14 | Au bout de la rue de Paris, avant Gif sur Yvette, un passage pour piétons est dangereux | Proposer une signalétique spécifique Quel est le nombre d'accidents rue de Paris? | Il existe 2 passages pour piétons à quelques mètres l'un de l'autre, pourqoi ne pas supprimer le plus dangereux?
| 15 | Les usagers de la Poste traversent systématiquement devant celle-ci | Mettre un passage pour piétons devant la Poste | Nécessité de "casser" la piste cyclable car hauteur de trottoir indaptée et de décaler en raison des bornes pour le transfert de fonds. Mettre un passage pour piétons sur un dos d'âne pour éviter de casser le trottoir et limiter la vitesse des véhicules
Propreté | 16 | Le centre-ville n’est pas propre | Nettoyer de façon systématique le centre-ville | Le camion City net est en réparation. Un contrat avec la société Sépur, 1 nettoyage/mois a été passé en complément |  | FAIT
|  | poubelles pleines, déjections canines, papiers au sol |  | Mise en place de poubelles et de distributeurs de sacs à déjections canines |  | FAIT
| 17 | Qui doit ramasser les palettes en bois de livraison ? |  | Les évacuer soi-même ou faire appel au syndicat en charge des ordures ménagères
Elagage / espaces verts
Autres (bâtiments, etc) | 18 | Nuisances sonores dues au souffleur du marché le samedi |  | Nouveau contrat en cours pour le marché. A signaler au nouveau prestataire
| 19 | Nombreuses coupures d’électricité pour les habitants du bout de la rue de Paris |  | Pas de remontée à ce sujet d'ERDF et la situation semble s'améliorer, à surveiller.
| 20 | Aucune décoration de Noël Rue de Paris | Créer du lien en continuité du centre-ville en décorant pour les fêtes | Prise en compte de cette remarque.Des décorations jalonneront la rue de Paris sur tous les poteaux équipés électriquement. Pas de poteaux en face à face pour permettre des traversées.
| 21 | Sentiment d’insécurité à la gare | Mise en place de caméras de surveillance comme à Gif et Chevreuse | L'équipement en caméras des différents points d'insécurité de la commune sera examiné à l'occasion du marché de surveillance qui devrait être passé en 2016.
| 22 | Peu de terrasses pour boire un verre ou déjeuner |  | Remarque à transmettre au bureau d'étude pour le centre-ville
| 23 | Il manque un magasin de vélos |  | Maison de l'écomobilité. Un prestataire a été sélectionné lors de la dernière Commission d'appel d'offres.